**п.п.**

Приложение

к постановлению Администрации города Обнинска

от 22.05.2024 № 1433-п

План

 подготовки и проведения основных мероприятий,

посвящённых 70-летию пуска Первой в мире АЭС

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Мероприятия по организации и проведении праздника** | **Ответственные** | **Сроки исполнения** |
|  | Подготовка информации для СМИ (поздравления, информация о праздничных мероприятиях и т.д.) | Журавлёва Е.Е.Фалеева И.Н. | май-июнь 2024 |
|  | Подготовка приглашений на торжественные мероприятия:- Губернатору Калужской области;- Председателю Законодательного собрания Калужской области;- Главному Федеральному инспектору по Калужской области;- Депутатам Государственной Думы;- Руководителю ГК «Росатом»;- Президенту НИЦ «Курчатовский институт»;- главам городов-побратимов;- главам городов присутствия атомной промышленности | Вичканов Р.А. | май 2024 |
|  | Проведение научных форумов, конференций, чтений, круглых столов в соответствие с планами ГНЦ РФ, НИИ, фонда АТР АЭС | Руководители ГНЦ РФ, НИИ (по согласованию)Ананьев Г.Е.,Кочура Н.Ф. | в течение 2024 |
|  | Экскурсионная программа для жителей и гостей города | АНО «АГРО» (по согласованию) | в течение 2024 |
|  | Подготовка сувенирной продукции | АНО «АГРО» (по согласованию) | в течение 2024 |
| **Мероприятия в сфере науки** |
|  | VII Международная научная конференция «Техногенные системы и экологический риск» | ИАТЭ НИЯУ МИФИ (по согласованию)Панов А.В. (по согласованию), Самохин Д.С. (по согласованию) | 18-19.04.2024 |
|  | Круглый стол «Дозиметрия нейтронных полей D-T нейтронного генератора» | МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России (по согласованию) | июнь 2024 |
|  | Научно-практическая конференция «Достижения и перспективы экспериментальной фармакологии в онкологии и радиационной медицине» | МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии»Минздрава России (по согласованию) | 01.03.2024 |
|  | Вебинар «Возможности лучевой терапии при доброкачественных и неопухолевых заболеваниях» | МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России(по согласованию) | 19.03.2024 |
|  | Х студенческая научная конференция «Актуальные вопросы онкологии» | МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России(по согласованию) | 16.04.2024 |
|  | XXIII международная молодежная научная школа им. А.С. Саенко «Современные проблемы радиобиологии» | МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России(по согласованию) | 20-24.05.2024 |
|  | Международная молодежная научно-техническая конференция, посвященную 70-летию со дня пуска Первой в мире АЭС в рамках Obninsk week под руководством отраслевого совета молодежи ГК «Росатом» | Администрация города Обнинска,АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»(по согласованию) | 24-30.06.2024 |
|  | Торжественное заседание ГНТС, приуроченное к празднованию Дня мирного использования атомной энергии и 70-й годовщине пуска Первой в мире АЭС | АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»(по согласованию) | 26.06.2024 |
|  | Торжественное открытие Центра коллективного пользования ФЭИ. | АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»(по согласованию) | 24-30.06.2024 |
|  | Презентация проекта макета комплекса зданий «Обнинск Тех», включая новый корпус общежития для иностранных студентов | НИЯУ МИФИ (по согласованию),ГК «Росатом»(по согласованию) | 24-30 июня 2024 |
|  | Организация и проведение торжественной закладки парка атомного оборудования | ОАО «Концерн Росэнергоатом» (по согласованию) НИЯУ МИФИ(по согласованию)ГК «Росатом»(по согласованию) | 2024 |
| **Мероприятия в сфере образования** |
|  | Научно - практическая конференция «Мир глазами детей» | МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» города Обнинска | 12-16.02.2024 |
|  | Тематические экскурсии в музей истории города | Волнистова Т.В., Тряхова А.А., Руководители МБОУ | 01-29.02.2024 |
|  | Экскурсии в Отраслевой музейный комплекс «Первая в мире АЭС» ГНЦ РФ ФЭИ | Волнистова Т.В., Приходько Л.И.,Руководители МБОУ | июль – декабрь 2024 |
|  | Тематические классные часы в школах «Ученые первой АЭС» | Волнистова Т.В., Тряхова А.А., Руководители МБОУ | 2024 |
|  | Конкурс детских рисунков | Волнистова Т.В., Тряхова А.А.,Руководители МБОУ | июнь 2024 |
|  | Профориентационные экскурсии для школьников Обнинска и Калужской области в рамках проекта «Путешествие в профессию» | АНО ДПО «Техническая академия Росатома»(по согласованию) | 2024 |
|  | Деловая игра«Модель МАГАТЭ» для школьников 9-11 классов совместно с юниорами Росатома.Игра на английском языке | АНО ДПО «Техническая академия Росатома» (по согласованию), АНО «Корпоративная академия Росатома (по согласованию)», Совет Юниоров Росатома(по согласованию) | 26-27.02.2024 |
|  | Менторинг сессия «[не]Видимая Сила»: | АНО ДПО «Техническая академия Росатома»(по согласованию) АНО «Корпоративная академия Росатома»(по согласованию) | 2024 |
|  | Проведение Проектных сессий «Обнинск-Тех» | ИАТЭ НИЯУ МИФИ(по согласованию),АНО «Корпоративная академия Росатома»,АНО ДПО «Техническая академия Росатома»(по согласованию) | февраль -июнь2024 |
|  | Организация экскурсий для школьников и студентов профильных вузов Москвы в отраслевой музейный комплекс Первая в мире АЭС | АНО «Корпоративная академия Росатома»(по согласованию),АНО ДПО «Техническая академия Росатома»(по согласованию) | июль -декабрь2024 |
|  | Проведение цикла научно-популярных лекций, посвященных мирному использованию атомной энергии | АНО «Корпоративная академия Росатома» (по согласованию),ГК «Росатом»(по согласованию), музейная группа отраслевого мемориального комплекса первой в мире АЭС(по согласованию) | апрель-октябрь2024 |
|  | Торжественное открытие Центров компетенций: учебно-научных лаборатории по направлениям промышленной электроники и автоматики энергетических объектов в ИАТЭ НИЯУ МИФИ. | НИЯУ МИФИ(по согласованию)ГК «Росатом»(по согласованию) | 24-30 июня 2024 |
|  | Проведение финала отраслевого чемпионата по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». | ГК «Росатом»(по согласованию),АНО «ИЦАО»(по согласованию) | 24-30 июня 2024 |
|  | Проведение единого выпускного | ГК «Росатом»(по согласованию),Администрация города Обнинска | 25 июня 2024 |
|  | «Видеобитва» университетов, входящих в Студенческий совет Росатома, с вопросами к студентам про первую в мире АЭС | Студенческий совет Росатома(по согласованию) | 26 июня 2024 |
| **Мероприятия в области международного сотрудничества** |
|  | Obninsk NEW – Второй международный молодежный ядерный форум с включением в программу молодежных научно-технических мероприятий под руководством Совета молодых ученых Госкорпорации «Росатом» и международного консультативного совета Impact Team 2050 | АНО «Корпоративная Академия Росатома»(по согласованию),ГК «Росатом»(по согласованию),Администрация города Обнинска, АНО «Агентство городского развития - Обнинский бизнес инкубатор»(по согласованию) | 27-28 июня 2024 |
|  | Проведение техтуров на Первую в мире АЭС и в Дом Курчатова | Администрация города Обнинска, АНО «АГРО»(по согласованию), музейная группа Отраслевого мемориального комплекса Первой в мире АЭС(по согласованию) | июль – декабрь 2024 |
|  | Проработка вопросов побратимства с новыми зарубежными городами-присутствия Росатома (по согласованию с РМС) | Администрация города Обнинска | 2024 |
|  | Зимняя школа Обнинск Тех | ИАТЭ НИЯУ МИФИ(по согласованию) | 29.01.2024 - 02.02.2024 |
|  | 2-х недельная школа МАГАТЭ по исследовательским реакторам для иностранных студентов | АНО ДПО «Техническая академия Росатома»(по согласованию), МАГАТЭ(по согласованию) | 27.05 – 07.06.2024 |
|  | Проведение встречи российских и иностранных выпускников ИАТЭ НИЯУ МИФИ и НИЯУ МИФИ | НИЯУ МИФИ(по согласованию) Частное учреждение обеспечения международной региональной сети атомного энергопромышленного комплекса «Русатом – Международная Сеть»(по согласованию),ГК «Росатом»(по согласованию) | 24-30 июня 2024 |
| **Мероприятия в сфере молодёжной политики** |
|  | Торжественное открытие информационного центра атомной отрасли (ИЦАЭ) в г. Обнинск | ГК «Росатом»(по согласованию),АО «КонцернРосэнергоатом»(по согласованию),АНО «ИЦАО»(по согласованию) | 25-26.06.2024 |
|  | Организация просветительских мероприятия в ИЦАЭ г. Обнинск для школьников Калужской области | АНО «ИЦАО»(по согласованию),АНО «Корпоративная Академия Росатома»(по согласованию),АО «КонцернРосэнергоатом»(по согласованию) | апрель-октябрь 2024 |
|  | Открытие нового помещения Обнинского молодёжного центра | МБУ «ОМЦ» | 25-26.06.2024 |
|  | Городской молодежный Слет | МБУ «ОМЦ» | 21.06.2024 |
|  | День молодежи | МБУ «ОМЦ» | 28-29.06.2024 |
|  | Научный микрофон «Первые. История мирного атома» | Совет молодых ученыхи специалистов при Администрации города Обнинска,АНО ДПО «Техническая академия Росатома»(по согласованию) | Март – июль 2024 |
|  | Марафон видеороликов в социальных сетях к 70-летнему юбилею со дня пуска первой в мире АЭС среди членов Студенческого совета Росатома и молодежных советов организаций | Отраслевой совет молодежи Росатома(по согласованию) | 26 июня2024 |
|  | Заседание молодежного совета (МП «Дом ученых») | Администрация города Обнинска, МБУ «ОМЦ» | 27 июня 2024 |
|  | Спектакль с участием отраслевой молодежи, основанный на архивных эпизодах, связанных с памятной датой, с последующим его показом в рамках отраслевых мероприятий | Отраслевой совет молодежи Росатома(по согласованию) | Июль – декабрь 2024 |
| **Мероприятия в сфере благоустройства** |
|  | Праздничное оформление города | Управление городского хозяйства | 2024 |
|  | Фестиваль граффити | Управление городского хозяйства | 2024 |
|  | Работы по благоустройству и ремонту городских территорий (по отдельному плану) | Управление городского хозяйства | 2024 |
|  | Открытие сквера (Аллеи) в Технической академии Росатома.Высадка деревьев | АНО ДПО «Техническая академия Росатома»(по согласованию) | 26.06.2024 |
|  | Открытие спортивной площадки в ИАТЭ НИЯУ МИФИ | ИАТЭ НИЯУ МИФИ(по согласованию) | 2024 |
|  | Завершение ремонтных работ по экскурсионному маршруту №1 в отраслевом музейном комплексе «Первая в мире АЭС», включая коммутацию светового оборудования согласно концепции и спецификации | АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»(по согласованию) | До 01 мая 2024 |
|  | Торжественное открытие ансамбля студенческого клуба «Грот»\Овраг и отремонтированного общежития. | НИЯУ МИФИ(по согласованию),ГК «Росатом»(по согласованию) | 24-30 июня 2024 |
|  | Проработка вопроса возможности реализации проекта комплексной модернизации очистных сооружений г. Обнинска, в том числе с привлечением мер государственной поддержки. | ООО «РИР»(по согласованию), Администрация города Обнинска | 31 мая 2024 |
|  | Торжественное открытие первой очереди реконструкции кампуса «Обнинск Тех» на ул. Ленина, д.69 (сквер Репинского оврага) | Администрация города Обнинска,ИАТЭ НИЯУ МИФИ(по согласованию),АНО «Корпоративная Академия Росатома»(по согласованию) | 24 – 30 июня 2024 |
|  | Cоздание мурала на одном из зданийг. Обнинска, посвященного пуску Первой в мире АЭС | АО «Концерн Росэнергоатом» (по согласованию),Администрация города Обнинска | до 01 августа 2024 |
| **Мероприятия в сфере культуры** |
|  | Проведение II Международного фестиваля-конкурса духовых оркестров и ансамблей барабанщиков «Славься, Россия!», посвящённого 70-летию пуска Первой в мире АЭС | Попова Т.С.Фалеева И.Н.Савекина Е.В. | 18-19 мая 2024 |
|  | Интеллектуальный марафон. Общероссийская акция «Бегущая книга» | Попова Т.С.Фалеева И.Н.Андросова Ю.В | 26 мая 2024 |
|  | Проведение открытого фестиваля «Активное долголетие» | Попова Т.С.Фалеева И.Н.Белякова Н.В.Олухов К.В.Курдяев С.М. (по согласованию) | Апрель – май 2024 |
|  | Праздничный вечер для ветеранов атомной отрасли | АО «ГНЦ РФ - ФЭИ» (по согласованию), Фалеева И.Н.Касабринова И.В. | 19 июня 2024 |
|  | Открытие Аллеи Международного сотрудничества (проезд в районе МП «Дом ученых» по пр.Ленина, д.129) | Администрация города, АО «Концерн Росэнергоатом» (по согласованию)ГК «Росатом»(по согласованию)Частное учреждение обеспечения международной региональной сети атомного энергопромышленного комплекса «Русатом – Международная Сеть»(по согласованию) | 26 июня 2024 |
|  | Организация и проведение концерта симфонического оркестра под руководством Ю.А. Башмета (Парк «Усадьба «Белкино») | ГК «Росатом»(по согласованию),Попова Т.С.Фалеева И.Н.Пахомова И.В. |  26 июня 2024 |
|  | Организация и проведение концерта Областного симфонического оркестра(Парк «Усадьба «Белкино»). | Министерство культуры и туризма КОПопова Т.С.Фалеева И.Н.Пахомова И.В. | 28 июня 2024 |
|  | Проведение городского праздника, посвящённого 70-летию пуска Первой в мире АЭС и Дню мирного использования ядерной энергии. Концерт группы «Рондо» (Парк «Усадьба Белкино») | Попова Т.С.Фалеева И.Н.Пахомова И.В.,ГК «Росатом»(по согласованию),АО «Концерн Росэнергоатом» (по согласованию) | 29 июня 2024 |
|  | Проведение юбилейной выставки: Музей истории города Обнинска, пр.Ленина, д.128:1. «Петр Петрович Кончаловский, его друзья и ученики» (новый выставочный зал) 2. «Атом Мирный» (тематическая выставка из фондов Музея истории города Обнинска) Дача Морозовой, ул. Пирогова, д.1:3. «Игра в Турлики» - проект Кати Рожковой (г.Москва)  | Попова Т.С.Фалеева И.Н.Кащеева А.А. | 25 июня – 1 сентября 2024 10 апреля – 30 июня20241 июня – 30 июня2024 |
|  | Издание книги для детей о Первой в мире АЭС. 6+ Автор Е.МацупкоИллюстрации А.Лоншаковой48 с. Тираж 1000 экз. Формат 200 х 200. Твёрдая обложка | Попова Т.С.Фалеева И.Н.Андросова Ю.В. | в течение 2024 |
|  | Создание видеороликов поздравлений с 70-летием пуска Первой в мире АЭС. Поздравления представителей правительства Калужской области, города Обнинска, НИИ, предприятий атомной отрасли, ветеранов-атомщиков | Администрация города Обнинска, МБУ «ОМЦ» | июнь 2024 |
|  | Издание набора открыток. Художник Е.Моргунова. Тираж 500 экз. | Попова Т.С.Фалеева И.Н.Кащеева А.А. | в течение 2024 |
|  | Организация обзорных экскурсий по г.Обнинску для гостей города | Фалеева И.Н.Кащеева А.А. | июнь 2024 |
|  | Переиздание книги «Прогулки по Обнинску» | Попова Т.С.Фалеева И.Н.Кащеева А.А. | май 2024 |
|  | Создание экспозиционных зон экскурсионного маршрута № 1 отраслевого музейного комплекса «Первая в мире АЭС» | АНО «Корпоративная академия Росатома» (по согласованию),АО «ГНЦ РФ - ФЭИ» (по согласованию),ГК «Росатом»(по согласованию) | до 10 июня2024 |
|  | Торжественное открытие обновленной экспозиции отраслевого музейного комплекса «Первая в мире АЭС» | АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» (по согласованию) | 26 июня 2024 |
|  | Фестиваль детского рисунка «Планета Мирный атом» в г. Обнинск | ОАО «Концерн Росэнергоатом»(по согласованию) | Март-октябрь 2024 |
|  | Проведение конкурса «Семейные династии первой в мире АЭС» | АНО ДПО «Техническая академия Росатома»(по согласованию),АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» (по согласованию) | апрель-май 2024 |
|  | Торжественное чествование семейных династий первой в мире АЭС | АНО ДПО «Техническая академия Росатома»(по согласованию),АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» (по согласованию)  | 24-30.06.2024 |
|  | Мероприятия для ветеранов атомной отрасли организаций Росатома | АО «Концерн Росэнергоатом»(по согласованию),Межрегиональное общественное движение ветеранов атомной энергетики и промышленности(по согласованию),АНО «Корпоративная академия Росатома»(по согласованию) | Март – октябрь 2024 |
| **Спортивные мероприятия** |
|  | Легкоатлетическая эстафета | Олухов К.В. | 07 мая 2024 |
|  | Легкоатлетический пробег «Обнинск-Стрелковка» | Олухов К.В. | 09 мая 2024 |
|  | Пробег «Краски лета», посвященный 70-летию пуска Первой в мире АЭС | Олухов К.В. | 22 июня 2024 |
|  | Фестиваль баскетбола 3х3, посвященный 70-летию АЭС | Олухов К.В. | с 25 июня по 28 июня 2024 |
|  | Пробег ретроавтомобилей | АО «Концерн Росэнергоатом»(по согласованию),Администрация города Обнинска | 26 июня 2024 |
|  | Турнир по самбо «Ядерная энергия САМБО» | АНО ДПО «Техническая академия Росатома» (по согласованию),Всероссийская федерация самбо(по согласованию) | 29 июня 2024 |
|  | Традиционный межрегиональный мотокросс | Олухов К.В. | 20 июля 2024 |
|  | Обнинский Атомный спортивный марафон | Олухов К.В.ГК «Росатом»(по согласованию),АО «Концерн Росэнергоатом»(по согласованию), АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»(по согласованию) | 27 июля 2024 |
|  | Проведение спортивного мероприятия на отремонтированной спортивной площадке | ГК «Росатом»(по согласованию),АНО «Атом – спорт»(по согласованию) | июнь 2024 |
|  | Организация Обнинского атомного велозаезда | АНО «Атом – спорт»(по согласованию),ГК «Росатом»(по согласованию),АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»(по согласованию) | август 2024 |
| **Информационная кампания** |
|  | Разработка и проведение информационной кампании к 70-летию со дня пуска Первой в мире АЭС | ГК «Росатом»(по согласованию) | апрель-сентябрь 2024 |
|  | Разработка и изготовление сувенирной продукции (мерч и аксессуары) с символикой Первой в мире АЭС и Обнинск-тех для продажи и подарков | ГК «Росатом»(по согласованию) | 01 июня 2024 |
|  | Запуск рубрики в социальных сетях «Обнинская АЭС в лицах» | Студенческий совет Росатома(по согласованию) | апрель – ноябрь 2024 |
|  | Создание документального фильма (специальный репортаж), посвященного 70-летию со дня пуска Первой в мире, обеспечение трансляции на одном из федеральных каналов и в городах присутствия Госкорпорации «Росатом» | ГК «Росатом» | 26 июня 2024 |
|  | Выпуск специального номера газеты «Страна Росатом», спецвыпуск телевидения «Страна Росатом-ТВ», юбилейного раздела на интернет-портале «Страна Росатом», информационных постов в социальных сетях о 70-летии Первой в мире АЭС | ГК «Росатом»(по согласованию) | до 26 июня 2024 |
|  | Подготовка программы и организация мероприятий в павильоне «АТОМ» на ВДНХ к 70-летию Первой в мире АЭС | ГК «Росатом»(по согласованию) | март-октябрь 2024 |
|  | Подготовка специальной программы по освещению недели OBNINSK Week | ГК «Росатом»(по согласованию) | до 30 июня 2024 |
| **Гостеприимство** |
|  | Проведение расчета пропускной способности гостиниц и ближайших домов отдыха г. Обнинска. Формирование предложения плана расселения гостей в Обнинске на период юбилейных мероприятий недели OBNINSK Week (24-29.06.2024), включая организацию трансферов из близлежащих населенных пунктов и Москвы | АО «Концерн Росэнергоатом»(по согласованию), Администрация города Обнинска | март 2024 |
|  | Обеспечение бронирования мест размещения участников | Администрация города Обнинска | февраль-март 2024 |
|  | Проведение анализа и формулировка программы досуговых активностей и организации питания на период юбилейных мероприятий недели OBNINSK Week (24-29.06.2024), включая перечень заведений питания, учреждений культуры и спорта, график работы, пропускную способность, наличие англоязычного персонала. Формирование каталога для участников на русском и английском языке | Администрация города Обнинска | апрель – май 2024 |
|  | Организация обучения для служащих сервисных предприятий (гостиницы, рестораны и др.) г. Обнинска по качественному сервису и обслуживанию гостей города «Мастерство гостеприимства», обеспечение высокого стандарта приема участников юбилейных мероприятий в части скорости обслуживания, клиентоцентричности и доступности сервиса в круглосуточном режиме | АО «Концерн Росэнергоатом»(по согласованию), Администрация города Обнинска | май 2024 |
|  | Организация и проведение Фестиваля уличной еды на территориях:1. Автомобильная парковка у ТРК «Триумф Плаза», пр.Маркса д.452. Парк «Усадьба Белкино»  | АО «Концерн Росэнергоатом»(по согласованию),Администрация города Обнинска,ТРК «Триумф Плаза»(по согласованию),АО «Концерн Росэнергоатом»(по согласованию),Администрация города ОбнинскаМАУ «Городской парк» | 24-27 июня 202427-30 июня 2024 |