Приложение 2

к постановлению Администрации города

от 17.06.2024 № 1700-п

План подготовки Областного фестиваля народного творчества «Белые росы»

1. Мероприятия по подготовке проведения фестиваля.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения |
|  | Обеспечить размещение информации о проведении фестиваля в СМИ | Журавлёва Е.Е.  Чучелова О.Л. | 17.06.2024 – 07.07.2024 |
|  | Утвердить Положение о проведении фестиваля | Фалеева И.Н.  Пахомова И.В. | До 14.06.2024 |
|  | Организовать сбор заявок на участие в фестивале, сформировать фестивальную программу, сценарий | Пахомова И.В.  Денисова Н.А. | До 26.06.2024 |
|  | Сформировать план локаций фестиваля | Пахомова И.В.  Денисова Н.А. | До 26.06.2024 |
|  | Управлению потребительского рынка, транспорта и связи подготовить постановление об ограничении розничной продажи алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, в месте проведения фестиваля, а также на прилегающей территории во время проведения фестиваля (набережная реки Протвы, 06.07.2024 с 17-00 до 20-00) | Ерёмина А.В. | 01.07.2024 |

1. Организационно-техническое обеспечение проведения фестиваля.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Содержание мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения |
|  | Управлению городского хозяйства:  - осуществить покос травы;  - осуществить уборку мусора до и после проведения фестиваля;  - установить дополнительные ёмкости для сбора мусора | Беликов А.Ю.  Давыдова Ж.В. | 06-07.07.2024 |
|  | Подключение электроэнергии к сценической площадке | Пахомова И.В.  Давыдова Ж.В. | 06.07.2024 |
|  | Установка сцены, палаток, звукоусилительной аппаратуры | Пахомова И.В. | 06.07.2024 |
|  | Установка биотуалетов (4 шт.) | Пахомова И.В. | 06.07.2024 |
|  | Организационно-техническое обеспечение локаций фестиваля, в том числе: локаций реконструкторов; мастер-классов; фудкорта; ярмарки мастеров | Пахомова И.В.  Денисова Н.А. | 06.07.2024 |
|  | Организация работы волонтёров | Казаков Д.А. | 06.07.2024 |
|  | Организация работы спортивных локаций | Олухов К.В. | 06.07.2024 |
|  | Организация и обеспечение зажжения и тушения костра | Пахомова И.В.  Дьяченко (по согласованию) | 06.07.2024 |

1. Обеспечение безопасности проведения мероприятия.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения |
|  | Обеспечение безопасности, охраны правопорядка в месте проведения фестиваля | Кулигин А.В.  (по согласованию)  Дьяченко И.А.  (по согласованию)  Краско С.П. | 06.07.2024  с 17-00 до 20-00 |
|  | Обеспечение дежурства бригады «Скорой помощи» во время проведения фестиваля | Курдяев С.М.  (по согласованию) | 06.07.2024  с 17-00 до 20-00 |