Приложение № 1

к Информации о деятельности Контрольно-счетной палаты

муниципального образования «Город Обнинск» в 1 квартале 2025 года

(экспертно-аналитическая деятельность)

По результатам анализа реализации национальных проектов (программ) (далее – НП) на территории муниципального образования «Город Обнинск» в 2024 году КСП, было отмечено, в частности, следующее.

1. В 2024 году в муниципальном образовании «Город Обнинск» были реализованы 4 национальных проекта (6 федеральных проектов) в рамках 6 муниципальных программ.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2023 № 01-47 «О бюджете города Обнинска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (ред. от 24.12.2024 № 02-64) (далее – Решение о бюджете на 2024 год) на реализацию мероприятий национальных проектов, составил 515 487,0 тыс. рублей, или 68,8% к объемам финансирования, предусмотренным решением Обнинского городского Собрания от 13.12.2022 № 01-34 «О бюджете города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (ред. от 26.12.2023 № 01-48) (далее – Решение о бюджете на 2023 год), и 7,2% к общему объему расходов бюджета 2024 года.

Объемы финансирования мероприятий НП «Образование» и НП «Безопасные качественные дороги», предусмотренные сводной бюджетной росписью расходов на 2024 год по состоянию на 01.01.2025 (далее – СБР), соответствуют объемам финансирования, утвержденным Решением о бюджете на 2024 год, объемы финансирования мероприятий НП «Демография» и НП «Жилье и городская среда», предусмотренные СБР, меньше объемов финансирования, утвержденных Решением о бюджете на 2024 год, на 4 228,6 и 35 015,0 тыс. рублей соответственно, а всего на 39 244,2 тыс. рублей или на 7,6%.

Структура объемов финансирования в разрезе источников финансирования представлена следующим образом:

- 251 249,4 тыс. рублей, или 52,8% от общего объема финансирования на реализацию мероприятий НП за счет средств федерального бюджета;

- 219 079,9 тыс. рублей, или 46,0% – за счет средств областного бюджета;

- 5 913,5 тыс. рублей, или 1,2% – за счет средств бюджета города Обнинска.

2. По состоянию на 01.01.2025 запланированные расходы исполнены в сумме 476 239,2 тыс. рублей, или 100%* к показателям сводной бюджетной росписи, в том числе:

- по НП «Жилье и городская среда» в сумме 268 670,1 тыс. рублей, или 100% к запланированному объему;

- по НП «Демография» в сумме 146 529,6 тыс. рублей, или 100%

к запланированному объему;

- по НП «Образование» в сумме 8 407,9 тыс. рублей, или 100%* к запланированному объему;

- по НП «Безопасные и качественные дороги» в сумме 52 631,6 тыс. рублей, или 100% к запланированному объему.

Расходы на реализацию НП в 2024 году были запланированы 3 главным распорядителям бюджетных средств:

- Администрации города Обнинска – 323 524,6 тыс. рублей, или 67,9% от общего объема расходов на реализацию НП. Исполнение составило 323 523,9 тыс. рублей, или 100,0% к запланированным расходам;

- Управлению социальной защиты – 144 307,4 тыс. рублей, или 30,3% от общего объема расходов на реализацию НП. Исполнение расходов составило 144 307,4 тыс. рублей, или 100,0% к запланированным расходам;

- Управлению образования – 8 410,8 тыс. рублей, или 1,8% от общего объема расходов на реализацию НП, Исполнение расходов составило 8 407,9 тыс. рублей, или 100,0% к запланированным расходам.

Объем контрактуемых расходов на реализацию мероприятий НП на 01.01.2025 составил 322 777,3 тыс. рублей, в том числе:

- 268 670,8 тыс. рублей по НП «Жилье и городская среда», или 83,2% от общего объема контрактуемых расходов на 2024 год;

- 52 631,6 тыс. рублей по НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги», или 16,3% от общего объема контрактуемых расходов на 2024 год;

- 1 474,9 тыс. рублей по НП «Демография», или 0,5% от общего объема контрактуемых расходов на 2024 год.

2.1. Согласно информации размещенной, в ЕИС, по муниципальному контракту 
№ 15-123/23 на выполнение работ по строительству канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова, заключенному в рамках мероприятия Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры НП «Жилье и городская среда», подрядчику (АО «РИР») был выплачен аванс в сумме 73 096,9 тыс. рублей (в 2023 году – 35 169,3 тыс. рублей, в 2024 году – 37 927,6 тыс. рублей). Заказчиком в адрес подрядчика направлены две претензии: уплата неустойки (штрафа) в сумме 731,0 тыс. рублей за установленный факт неисполнения обязательств и уплата штрафа за нарушение обязательств в размере 100,0 тыс. рублей. Согласно претензии от 11.12.2024 № 01-07/521 в октябре – ноябре 2024 года инспектором строительного контроля ФБУ «РосСтройКонтроль» Минстроя России по итогам контрольных мероприятий зафиксированы замечания и отставания от утвержденного графика производства СМР: 09.10.2024 – на 214 дней, 25.10.2024 – на 214 дней, 12.11.2024 – на 140 дней, 26.11.2024 – на 145 дней.

3. Расходы на реализацию НП в 2024 году были запланированы в рамках 6 муниципальных программ, в том числе:

- «Развитие системы образования города Обнинска» (далее – МП «Развитие образования»);

- «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» (далее - МП «Развитие спорта»);

- «Социальная поддержка населения города Обнинска» (далее - МП «Социальная поддержка населения»);

- «Дорожное хозяйство города Обнинска» (далее – МП «Дорожное хозяйство»);

- «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» (далее – МП «Развитие инженерной инфраструктуры»);

- «Формирование современной городской среды» (далее – МП «Формирование городской среды»).

4. По состоянию на 01.01.2025 общий объем финансирования мероприятий национальных проектов, предусмотренных разделом 5.3 муниципальных программ города  Обнинска «Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы…», не соответствует объему финансирования, предусмотренному Решением о бюджете на 2024 год по МП «Социальная поддержка населения».

КСП обращает внимание, что постановлением Администрации города Обнинска от 11.12.2024 № 3665-п утверждена муниципальная программа муниципального образования «Город Обнинск» «Социальная поддержка граждан», которая действует с 01.01.2025. Вместе с тем, информация об утрате юридической силы постановления Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1996-п, которым была утверждена действовавшая в анализируемый период МП «Социальная поддержка граждан», отсутствует.

5. КСП был проведен сравнительный анализ целевых показателей, указанных в разделе «Цели и показатели» Сводного плана-графика (с целевых значений, установленных соответствующими Соглашениями о предоставлении субсидий) и утвержденных муниципальными программами. Анализом установлено, что целевое значение показателей, утвержденных муниципальными программами города Обнинска в разделе «Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы…» ниже целевых значений показателей, содержащихся в Сводном плане-графике по НП Демография», НП «Образование», НП «Жилье и городская среда».

По результатам экспертно-аналитического мероприятия КСП предложено Администрации города Обнинска:

1. Обеспечить соблюдение Подрядчиком графика производства работ по муниципальному контракту № 15-123/23 по строительству канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова города Обнинска;

2. Признать утратившими юридическую силу муниципальные программы, которые действовали до вступления в силу вновь принятых, то есть до 01.01.2025. программами.

По результатам анализа исполнения контрактуемых расходов в 2024 году заказчиками муниципального образования «Город Обнинск» (далее – МО «Город Обнинск») было отмечено, в частности, следующее.

1. Заказчиками МО «Город Обнинск» в 2024 году было сформировано 1 293  «действующих позиций» в опубликованных планах-графиках на 2024 год. Количественный показатель действующих позиций планов-графиков в 2024 году по сравнению с аналогичным показателем 2023 года увеличился на 2,4%, по сравнению с 2022 годом на 28,0%, с 2021 годом - на 60,4% (в 2023 году – 1 263 позиции, в 2022 году – 
1 010 позиций, в 2021 году – 806 позиций). Общая сумма «действующих позиций» планов-графиков, опубликованных заказчиками в 2024 году, составила – 3 389 845,1 тыс. рублей, что больше показателя 2023 года на 43,9% (2 355 819,6 тыс. рублей), показателя 2022 года на 4,1% (3 257 102,1 тыс. рублей), показателя 2021 года на 32,8% (2 552 681,2 
тыс. рублей).

2. Общая стоимость закупок заказчиков в 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличилась на 37,8% (в 2023 году -1 898 554,9 тыс. рублей), по сравнению с  2022 годом снизилась на 4,6% (в 2022 году – 2 740 847,0 тыс. рублей), по сравнению с 2021 годом увеличилась на 8,1% (в 2021 году -  2 420 435,4 тыс. рублей) и составила  2 615 943,9 
тыс. рублей.

3. Суммарный объем конкурентного сектора в 2024 году составил 617 960,3 
тыс. рублей. В 2024 году наблюдается снижение в конкурентном секторе по отношению к показателю 2023 года, объем закупок в указанном секторе снизился на 28,8%. На протяжении 2021-2024 годов самым востребованным способом осуществления закупки является электронный аукцион. Вместе с тем, в 2024 году структура конкурентного сектора в разрезе суммарного объема заключенных контрактов изменилась:

- суммарная доля аукционов по сравнению с 2023 годом увеличилась с 63,4% до 89,4%, но все же показатель 2024 года ниже показателей 2021 и 2022 годов (97,8% и 98,5% соответственно). При этом, общая цена контрактов, заключенных по результатам электронных аукционов в 2024 году (615 780,7 тыс. рублей) наибольшая по сравнению с предыдущими периодами, на 12,1% больше чем в 2023 году (548 970,4 тыс. рублей), на 34,3% больше чем в 2022 году (458 390,4 тыс. рублей), на 42,0% больше чем в 2021 году (433 472,5 тыс. рублей). Влияние на увеличение суммарной доли электронных аукционов в 2024 году оказали совместные электронные аукционы. При практически неизменном количественном показателе, их суммарный объем в 2024 году (369 777,4 тыс. рублей) превысил показатель 2023 года в 2,4 раза (155 703,0 тыс. рублей), показатель 2022 года в 4,5 раза (81 452,8 тыс. рублей), показатель 2021 года в 5,7 раз (64 591,7 тыс. рублей);

- суммарная доля конкурсов по сравнению с 2023 годом уменьшилась с 36,6% до 10,3%, вместе с тем показатель 2024 года превышает показатели 2021 и 2022 годов (2,2% и 1,5% соответственно) самые минимальные показатели за исследуемый период. Общая цена контрактов, заключенных по результатам конкурсов (70 903,9 тыс. рублей) в 4,5 раза ниже, чем в 2023 году (318 980,2 тыс. рублей), но выше показателя 2022 года (7 200,0 
тыс. рублей) в 9,8 раза и показателя 2021 года (9 583,2 тыс. рублей) в 7,4 раза;

- существенным отличием от предыдущих периодов является применение заказчиками в исследуемом периоде запроса котировок в электронной форме, в 2024 году было проведено 3 процедуры, по результатам которых заключено контрактов на общую сумму 1 892,7 тыс. рублей, что составило 0,3% в общей сумме контрактов, заключенных по результатам конкурентных процедур.

4. В 2024 году уровень конкуренции составил - 3,37 (среднее количество заявок на 1 закупку ниже значения 2023 года – 3,45). Показатель относительной экономии в 2024 году составил - 8,3%, что выше показателя 2023 года – 7,4%.

5. В 2024 году наибольший объем в суммарном значении, аналогично периоду 2021-2023 годов, занимает неконкретный сектор. Доля неконкурентного сектора в 2024 году существенно увеличилась в общем объеме закупок в сравнении с 2023 годом,  общая сумма неконкурентного сектора составила 1 997 983,6 тыс. рублей или 76,4% в совокупной стоимости закупок за 2024 год.

По результатам анализа категорий неконкурентного сектора закупок было установлено, что:

- суммарный объем несостоявшихся закупок в 2024 году увеличился по отношению к 2023 году в 2,5 раза, по отношению к 2022 году уменьшился на 35,8%, превысил объем 2021 года в 3,3 раза и составил 915 547,9 тыс. рублей;

- суммарный объем «прямых» закупок увеличился по отношению к 2023 и 2022 годам на 62,0% и на 27,6% соответственно, по отношению к 2021 году уменьшился на 36,4% и составил 1 082 435,7 тыс. рублей.

6. По результатам исследования несостоявшихся закупок в 2024 году было установлено, что по количественным показателям наблюдается тенденция к снижению доли несостоявшихся закупок с 42,3% в 2021 году до 29,0% в 2024 году. При этом суммарная доля несостоявшихся закупок с 2021 по 2024 годы характеризуется тенденцией «увеличение-снижение», с наибольшими показателями за 2022 год – 75,4% (1 426 873,4 тыс. рублей) и 2024 год – 62,1% (915 547,9 тыс. рублей).

7. Неконкурентный сектор закупок в 2022 и 2024 годах имеет сходство между собой по показателям высокой доли в общей совокупной стоимости закупок в соответствующем периоде (2022 год - 83,0% или 2 275 256,6 тыс. рублей и 2024 год - 76,4% или 1 997 983,6 тыс. рублей) и высокой доли в общем объеме изначально конкурентных процедур (2022 год - 75,4% и 2024 год - 62,1%), установлено, что столь высокий уровень несостоявшихся конкурентных процедур в 2022 и 2024 годах связан с одной сферой - оказание транспортных услуг населению.

8. Суммарный объем «прямых» закупок, осуществленных у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения конкурентных процедур в 2024 году (удельный вес в общем объеме закупок) превысили  показатели 2022 и 2023 годов, и составил 1 082 435,7 тыс. рублей (54,2% в объеме неконкурентного сектора и 41,4% в общем объеме закупок).

9. В сравнении с предыдущими периодами в 2024 году стоимостной объем малых закупок увеличился, по сравнению с 2023 годом на 8,8% (407 381,7 тыс. рублей), с 2022 годом на 8,0% (410 279,9 тыс. рублей), с 2021 годом на 5,3% (420 831,0 тыс. рублей). По результатам анализа малых закупок с 2021 по 2024 годы следует отметить тенденцию к росту объема малых закупок, осуществленных с применением МИМЗ и увеличению объема экономии по результатам указанных закупок, что соответственно привело к снижению удельного веса малых закупок, осуществленных без применения МИМЗ.

10. В сфере закупок малого объема в динамике с 2021 по 2024 года отмечено следующее:

- удельный вес закупок с применением МИМЗ в общем объеме малых закупок вырос с 22,1% в 2021 году (93 004,8 тыс. рублей) до 37,4% в 2024 году (165 554,7 
тыс. рублей);

- удельный вес закупок без применения МИМЗ снизился с 77,9% в 2021 году 
(327 826,2) до 62,6% в 2024 году (277 658,1 тыс. рублей);

- экономия по результатам малых закупок с применением МИМЗ имеет тенденцию к росту, как в суммарном, так и в процентном показателях (в 2021 году - 14,1% или 15 303,4 тыс. рублей, в 2024 году – 18,9% или 38 596,6 тыс. рублей), вместе с тем,  самый высокий показатель был зафиксирован в 2023 году - 25,8% или 48 148,6 тыс. рублей.

11. Общая стоимость расторгнутых контрактов по итогам 2024 года составила 235 883,5 тыс. рублей или 9,0% от общей суммы заключенных контрактов, в 2021-2023 годах удельный вес контрактов в общем стоимостном объеме составлял 7,9%, 8,9% и 10,5% соответственно.

Решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта в отчетном периоде было принято по 3 контрактам, общая сумма которых составила 19 173,7 
тыс. рублей или 8,1% от стоимостного объема расторгнутых контрактов.

12. Анализом деятельности органов контроля в сфере закупок в МО «Город Обнинск» установлено, что в 2024 году:

- Управлением финансов проведено 2 плановые проверки в отношении 2 объектов, по результатам которых нарушений не выявлено;

- Контрольным управлением проведено 3 плановые проверки и 1 внеплановая в отношении 8 объектов, по результатам проверок было выявлено 40 признаков нарушений.

В качестве органа ведомственного контроля в сфере закупок в 2024 году:

- Контрольным управлением проведено 2 плановых мероприятия в отношении 2 объектов, выявлено 64 признака нарушений, охват подведомственных заказчиков – 10,0%;

- Управлением культуры проведено 2 плановых контрольных мероприятия в отношении 2 объектов, нарушений не выявлено, охват подведомственных заказчиков – 16,7%;

- Управлением образования проведено 2 плановых контрольных мероприятия в отношении 2 объектов, нарушений не выявлено, охват подведомственных заказчиков – 4,6%.

13. В МО «Город Обнинск» в 2024 году, как и в предыдущих периодах, Контрольное управление, являющиеся структурным подразделением Администрации города Обнинска, в соответствии с Положением о Контрольном управлении, за пределами внутреннего муниципального финансового контроля и ведомственного контроля, осуществляет функции «предварительного контроля заявок», которые фактически обязывают всех муниципальных заказчиков, даже не находящиеся в отношениях подчинения/подведомственности Администрации, в частности, являющиеся самостоятельными органами местного самоуправления: Обнинское городское Собрание (далее – ОГС) и КСП направлять заявки на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в Контрольное управление, а после в Уполномоченный орган (Министерство конкурентной политики Калужской области). Контрольное управление обладает возможностью возвращения «на доработку» заявки от любого заказчика города Обнинска, в том числе ОГС и КСП, что в отсутствие соответствующего решения ОГС ограничивает самостоятельность заказчиков, не находящихся в отношениях подчинения/подведомственности Администрации г. Обнинска во взаимодействии с Уполномоченным органом (Министерство конкурентной политики Калужской области) без посредников.

По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия КСП было предложено Администрации города Обнинска:

1. С целью сокращения неконкурентного сектора закупок, снижения роста уровня несостоявшихся закупок в МО «Город Обнинск» рассмотреть возможность сокращения использования электронных аукционов и рекомендовать заказчикам МО «Город Обнинск» при закупке сложных товаров или услуг применять, с учетом аукционного перечня,  способы закупки, которые основаны не на показателе «минимальной цены», а на критерии наиболее экономически выгодного предложения (с учетом цены, стоимости дальнейшей эксплуатации, деловой репутации и предыдущей эффективности).

2. Актуализировать перечень подведомственных органу ведомственного контроля заказчиков в Приложении № 2 Постановления № 2451-п, который на момент проведения ЭАМ содержат ликвидированные и реорганизованные муниципальные предприятия.

3. В связи с отсутствием на муниципальном уровне правовой регламентации деятельности по осуществлению «предварительного контроля», в случае востребованности указанной функции, инициировать закрепление обязанности «предварительного контроля» нормативно-правовым актом, действие которого распространялось бы на всех заказчиков МО «Город Обнинск», осуществляющих закупочную деятельность в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, либо обеспечить возможность заказчикам не находящимся в отношениях подчинения/подведомственности Администрации г. Обнинска (ОГС, КСП) взаимодействовать с Уполномоченным органом напрямую.

В отчетном периоде в КСП поступило 2 проекта решений Обнинского городского Собрания для проведения экспертизы. Экспертиза проводилась в соответствии со Стандартом внешнего муниципального финансового контроля (СФК-9) «Проведение экспертизы проектов муниципальных правовых актов муниципального образования «город Обнинск» и Стандартом внешнего муниципального финансового контроля 
(СФК-4) «Проведение экспертно-аналитического мероприятия». По итогам проведения экспертизы было подготовлено 2 заключения, которые были учтены при принятии соответствующих решений Обнинским городским Собранием.