- В утверждаемой части в Таблице №32 (стр. 96)  и в Главе №8  в Таблице №4 добавить п. 3 в раздел Магистральные тепловые сети района Кабицыно.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание трассы прохождения тепловой сети | Описание тепловой сети | Год реализации мероприятия | Капитальные затраты в тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство участка магистральной тепловой сети от ТК 16 до ТК 11 | От ТК-16 (ТК на пересечении ул. Табулевича и бульвара Антоненко) вдоль ул. Табулевича до ТК-13 (ТК на пересечение и ул. Табулевича и проспекта Ленина.); до ТК-13 вдоль проспекта Ленина до ТК 11 | Протяженность – 950 метров От ТК 16 до ТК 13 Трубы – Ст 426-ППУ-ПЭ протяженность 500 метров. От ТК 13 до ТК 11 Трубы – Ст 325-ППУ-ПЭ протяженность 450 метров Количество тепловых камер – 4 шт. | 2030 | 97 000 |
| 2 | Строительство участка магистральной тепловой сети от ТК 25 до ТК 30 | от ТК-25 (ТК на пересечении ул. Табулевича и ул. Глазанова) вдоль ул. Глазаова до ТК 30 (ТК на бульваре Антоненко) | Протяженность – 500 метров Трубы – Ст 273-ППУ-ПЭ. Количество тепловых камер – 4 шт. | 2028 | 41 000 |
|  | Наименование мероприятия | Описание трассы прохождения тепловой сети | Описание тепловой сети | Год реализации мероприятия | Капитальные затраты в тыс. руб. без НДС |
| 1 | Строительство участка магистральной тепловой сети от Обнинской ГТУ ТЭЦ №1 до ТК 8 | В соответствие с соглашении об установлении сервитута на земельные участки для обеспечения строительства и эксплуатации тепловых сетей и кабельных линий Электропередачи по землям НИЯУ МИФИ | Протяженность – 1900 метров Трубы – Ст 530 -ППУ-ПЭ Количество тепловых камер – 8 шт. | 2033 | 192 000 |
| 2 | Подключение участка тепловой сети от ГТУ ТЭЦ №1 до тепловой камеры УТ-5 к участку тепловой сети от тепловой камеры К-6 (Каб) до забора ООО «Агригазполимер» (ОКС с кадастровым №40:27:000000:346) | Трасса тепловой сети проходит по территории Обнинской ГТУ ТЭЦ, а далее пересекает автомобильную дорогу на ООО «Агригазполимер» | Протяженность – 604 метров Трубы – Ст 325 -ППУ-ПЭ Количество тепловых камер – 1 шт. | 2022-2023 | 19 000 |
| 3 | Реконструкция участка тепловой сети от Обнинской ГТУ ТЭЦ №1 до камеры УТ-5. Замена трубопровода Ду 325 на Ду 530. | Трасса тепловой сети проходит по территории Обнинской ГТУ ТЭЦ, а далее проходит вдоль автомобильной дороги на Технопарк | Протяженность – 664 метров Трубы – Ст 325 -ППМ Количество тепловых камер – 5 шт. | 2026-2028 | 67 000 |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 416 000 |

В Утверждаемой части Таблицы №49 (стр. .141) добавить п. 002.02.01.008

| Уникальный номер мероприятия | Описание мероприятия | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Группа проектов 002.01.00.000 ПАО "КСК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 75 000 | 52 800 | 20 000 |  |  | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 75000 | 127800 | 147800 |  |  | 162800 | 182800 | 202800 | 202800 | 202800 | 202800 | 202800 | 202800 | 202800 | 202800 | 202800 | 202800 | 202800 | 202800 |  |  |  |  |
|  | Подгруппа проектов 002.01.02.000 "Мероприятия для повышения эффективности существующих источников" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 75000 | 52800 | 20000 |  |  | 15000 | 20000 | 1520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 75000 | 127800 | 147800 |  |  | 162800 | 182800 | 1702800 | 1702800 | 1702800 | 1702800 | 1702800 | 1702800 | 1702800 | 1702800 | 1702800 | 1702800 | 1702800 | 1702800 |  |  |  |  |
| 002.01.02.001 | Ввод блока №2 ГТУ-ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  | 1 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внетарифные средства |  |  |  |
| 002.01.02.002 | Техническое перевооружение Обнинской ГТУ-ТЭЦ №1(замена 2-х ПВК) | 10 000 | 30 000 | 20 000 |  |  | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капитальные вложения в тарифе + амортизация |  |  |  |
| 002.01.02.003 | Строительство резервного газопровода | 65 000 | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капитальные вложения в тарифе + амортизация |  |  |  |
| 002.01.02.004 | Увеличение мощности на водогрейной котельной жилого района Заовражье |  |  |  |  |  |  | 20 000 | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капитальные вложения в тарифе + амортизация |  |  |  |
| 002.01.02.005 | Антитеррористические мероприятия (укрытие трансформатора на Обнинской ГТУ ТЭЦ) |  | 2 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капитальные вложения в тарифе + амортизация |  |  |  |
| Уникальный номер мероприятия | Описание мероприятия | 2025 | 2026 | 2027 |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 002.02.01.000 "Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 0 | 25 000 | 35 000 |  |  | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 6 111 |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0 | 25 000 | 60 000 |  |  | 95 000 | 130 000 | 165 000 | 200 000 | 235 000 | 241 111 | 247 222 | 253 333 | 259 444 | 265 555 | 271 667 | 277 778 | 283 889 | 290 000 |  |  |  |  |
| 002.02.01.006 | Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей к ГТУ ТЭЦ №1 | 0 | 25 000 | 35 000 |  |  | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 55 000 | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 6 111 | Плата за подключение |  |  |  |
| Подгруппа проектов 002.02.02.000 "Строительство и модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 0 | 17 170 | 33 530 |  |  | 57 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0 | 17 170 | 50 700 |  |  | 108 000 | 108 000 | 108 000 | 108 000 | 108 000 | 108 000 | 108 000 | 108 000 | 108 000 | 108 000 | 108 000 | 108 000 | 108 000 | 108 000 |  |  |  |  |
| 002.02.01.007 | Строительство участка тепловой сети ТК 25-ТК30 | 0 | 15 170 | 13 530 |  |  | 12 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капитальные вложения в тарифе + амортизация |  |  |  |
| 002.02.01.008 | Реконструкция участка тепловой сети от Обнинской ГТУ ТЭЦ №1 до камеры УТ-5 | 0 | 2 000 | 20 000 |  |  | 45 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капитальные вложения в тарифе + амортизация |  |  |  |