ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск»

за 2022 год

- Результаты, достигнутые за 2022 год на основании индикаторов Программы.

  - Отчёт об исполнении целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Развитие туризма

в муниципальном образовании «Город Обнинск»

по итогам 2022 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчётный период (2022 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчёт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие 1. Развитие приоритетных направлений туризма. |
| Индикатор 1.1 Количество сформированных туристических маршрутов по приоритетным направлениям туризма МО «Город Обнинск». | шт. | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 |  |
| Индикатор 1.2 Количество проведенных мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов, круглых столов и пр.), в т.ч. международных по приоритетным направлениям туризма. | шт. | 38 | 51 | 13 | 34,21 | Значение индикатора является оценочным |
| Индикатор 1.3 Количество людей, посетивших мероприятия, в т.ч. школьников, студентов и аспирантов по приоритетным направлениям туризма. | человек | 2300 | 2812 | 512 | +22,26 | Значение индикатора является оценочным |
| Индикатор 1.4 Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения. | тыс.чел. | 63,3 | 65,15 | 1,85 | 2,92 | Значение индикатора является оценочным. |
| Индикатор 1.5 Общее число туристов нарастающим итогом. | % | 109,2 | 121,31 | 12,11 | 11,09 | Значение индикатора является оценочным. |
| Мероприятие 2. Повышение доступности и популяризация туристских объектов и достопримечательностей МО «Город Обнинск». |
| Индикатор 2.1 Количество информационных публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях в рамках развития туризма. | шт. | 37 | 37 | 0,00 | 0,00 |  |
| Индикатор 2.2 Количество изготовленных имиджевых элементов (хэштег, логотип, визитки, знаки туристической навигации и т.д.). | ед. | 3 | 2 | -1 | -33,33 | Перенос части неиспользованной субсидии на 2023 год для достижения значений целевых показателей индикатора 2.2 до 31.03.2023 г. в связи с длительностью производственного процесса. Решение №01-16/7586-22 от 16.01.2023 г. |
| Индикатор 2.3 Количество туристско-информационных центров и точек распространения (продвижения) туристической продукции (туристических маршрутов, сувенирной продукции, экскурсий и т.д.). | шт. | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 |  |
| Индикатор 2.4 Количество изготовленных презентационных материалов, посвященных вопросам развития туристической деятельности в г. Обнинске. | шт. | 500 | 601 | 101 | 20,20 | Значение индикатора является оценочным |
| Индикатор 2.5 Количество заключенных соглашений, в которых задействованы предприятия МО «Город Обнинск» с целью включения в туристические маршруты по приоритетным направлениям туризма. | шт. | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 |  |

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы.

При выполнении Программы не возникало факторов, повлиявших на ход её реализации.

  - Реализация мероприятий Программы позволила:

- Разработать 5 новых туристических маршрутов по  приоритетным направлениям туризма.

- Провести 51 мероприятие на 2812 участников, среди которых 16 экскурсий, 32 мастер-класса, 2 игровые развлекательные программы и 1 городской конкурс.

- Разместить 37 информационных публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях в рамках развития туризма.

- Запатентовано 2 (два) Товарных Знака: «#ГОРОДПЕРВЫХ» и «#ГОРОД ПЕРВЫХ» (с пробелом)

- Принять участие в подготовке и открытии  ТИЦ «Калужский край» в городе Обнинске.

- Заключить  Соглашения о сотрудничестве в области развития туризма с:

−	Государственным автономным учреждением Калужской области по туризму «Туристско-информационный центр «Калужский край»,

−	Муниципальным бюджетным учреждением «Музей истории города Обнинска».

- Достигнуть показателя «численности граждан размещенных в коллективных средствах размещения» до отметки в 65,15 тыс. чел.

- Достигнуть показателя «общее число туристов нарастающим итогом» до отмети в 121,31 тыс. чел.

- Изготовить презентационных материалов, посвящённых вопросам развития туристической деятельности в г. Обнинска в объеме 601 штуки.

- Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

  - Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Итого: | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |

  - ОТЧЁТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск» за 2022 год

| № | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объём финансирования муниципальной программы за счёт бюджетных средств (тыс. руб.) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по источникам |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Развитие приоритетных направлений туризма. | Отдел инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Администрации города | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,00 | - | - | - | - | 1 000,0 | 1 000,0 | - |
| 2 | Повышение доступности и популяризация туристских объектов и достопримечательностей МО «Город Обнинск». |  | 800,0 | 800,0 | 100,00 | - | - | - | - | 800,0 | 800,0 | - |

Для справки.

Для финансового обеспечения реализации мероприятий 1-2 Программы в рамках проводимого отбора была подана одна заявка от АНО «АГРО» и данная организация была признана получателем субсидии. Протокол опубликован по ссылке: http://www.admobninsk.ru/official-information/2022/10/18/doc_8026.html

- Данные об исполнении расходов и достижении результатов в рамках национальных проектов.

В рамках муниципальной программы «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск» национальные проекты в 2022 году не реализовывались.

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

По индикатору 2.2 «Количество изготовленных имиджевых элементов (хэштег, логотип, визитки, знаки туристической навигации и т.д.)» Мероприятия 1 «Развитие приоритетных направлений туризма» было получено письмо от АНО «АГРО» с обоснованием наличия потребности в переносе на 2023 год неиспользованного в 2022 году остатка субсидии. В связи с этим было принято Решение №01-16/7586-22 от 16.01.2023 г. о переносе части неиспользованной субсидии на 2023 год для достижения значения данного индикатора до 31.03.2023 г. в связи с длительностью производственного процесса.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу с кратким обоснованием этих изменений.

Перечень нормативно-правовых актов, разработанных и утвержденных в отчетном году,

в рамках реализации муниципальной программы

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Обнинска»

| № п/п | Наименование нормативно-правового акта | Краткое обоснование изменений, внесенных в муниципальную программу |
| --- | --- | --- |
| 1. | В 2022 году изменения в муниципальную программу не вносились |  |
| 2. | Постановление Администрации города Обнинска от 15.03.2023 № 537-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 10.06.2022 № 1206-п «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск» | В Программу внесены изменения с целью приведения объемов финансирования Программы с решением о бюджете, в соответствии с решениями Обнинского городского Собрания: - от 14.12.2021 № 01-21 «О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 27.12.2022 01-35); - от 13.12.2022 № 01-34 «О бюджете города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и решением Обнинского городского Собрания от 13.12.2022 № 01-34 «О бюджете города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». |

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск» за 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск» | х | х | тыс. руб. | 1800,0 | 1800,0 | х | х |
| 1 | Мероприятие 1. Развитие приоритетных направлений туризма. | 0,556 | х | тыс. руб. | 1 000,0 | 1 000,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1.1 Количество сформированных туристических маршрутов по приоритетным направлениям туризма МО «Город Обнинск». | х | 0,15 | шт. | 5 | 5 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 1.2 Количество проведенных мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов, круглых столов и пр.), в т.ч. международных по приоритетным направлениям туризма. | х | 0,15 | шт. | 38 | 51 | 1,342 | х |
|  | Индикатор 1.3 Количество людей, посетивших мероприятия, в т.ч. школьников, студентов и аспирантов по приоритетным направлениям туризма. | х | 0,20 | человек | 2300 | 2812 | 1,223 | х |
|  | Индикатор 1.4 Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения. | х | 0,25 | тыс. чел. | 63,3 | 65,15 | 1,029 | х |
|  | Индикатор 1.5 Общее число туристов нарастающим итогом. | х | 0,25 | тыс. чел. | 109,2 | 121,31 | 1,111 | х |
|  |  | К1=0,15*1,000+0,15*1,342+0,20*1,223+0,25*1,029+0,25*1,111= 0,15+0,201+0,245+0,257+0,278=1,131 >1,0 т.е. К1=1,000 |
| 2 | Мероприятие 2. Повышение доступности и популяризация туристских объектов и достопримечательностей МО «Город Обнинск». | 0,444 | х | тыс. руб. | 800,0 | 800,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 2.1 Количество информационных публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях в рамках развития туризма. | х | 0,20 | шт. | 37 | 37 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2.2 Количество изготовленных имиджевых элементов (хэштег, логотип, визитки, знаки туристической навигации и т.д.). | х | 0,20 | ед. | 3 | 2 | 0,667 | х |
|  | Индикатор 2.3 Количество туристско-информационных центров и точек распространения (продвижения) туристической продукции (туристических маршрутов, сувенирной продукции, экскурсий и т.д.). | х | 0,20 | шт. | 1 | 1 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2.4 Количество изготовленных презентационных материалов, посвященных вопросам развития туристической деятельности в г. Обнинске. | х | 0,20 | шт. | 500 | 601 | 1,202 | х |
|  | Индикатор 2.5 Количество заключенных соглашений, в которых задействованы предприятия МО «Город Обнинск» с целью включения в туристические маршруты по приоритетным направлениям туризма. | х | 0,20 | шт. | 2 | 2 | 1,000 | х |
|  |  | К2=0,20*1,000+0,20*0,667+0,20*1,000+0,20*1,202+0,20*1,000= 0,2+0,133+0,2+0,24+0,2=0,973 |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации Программы | И=0,556*1,000+0,444*0,973=0,556+0,432=0,988 | И=0,988 |

Начальник отдела инновационного развития, международного сотрудничества,

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства                                                   _________________________    В.Ю. Синеглазова

Исп. Кондратенкова Т.И.

396-28-11